# desktop-pet 优化任务清单

基于 HEAD db8944c 的结构评审 · 2026-10-12

## 一、说明

- 工时口径：一名熟悉本仓库的开发者的净编码+自测时间（人时）。走「外部模型实现 + PM 验收」流水线时，建议每张卡另加约 30% 作为派单与验收开销。

- 难度：低 = 局部改动、风险小；中 = 跨文件或需补测试、有回归风险；高 = 跨层改动或需要设计决策。

- 排序原则：先止血（安全缺口、仓库卫生），再打底座（CI、测试），然后统一契约（SDK、schema），最后做结构迁移与架构演进。同一阶段内，按依赖关系和「收益/成本」排序。

- 每张卡的验收标准沿用仓库约定：断言只许变严不许变松，现有 verify 套件不得回退。

## 二、阶段总览（共 43 项，约 227.5 人时）

| 阶段 | 任务数 | 工时(h) | 低/中/高 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 安全止血 | 7 | 14.5 | 5/2/0 | 补上 Rust 侧能力门禁的缺口，清理泄漏本机信息的文件 |
| P1 工程底座 | 7 | 18 | 3/4/0 | 让验收由机器完成：CI、lint、构建配置 |
| P1 测试补齐 | 5 | 22 | 2/3/0 | 补上安全核心与前端运行时的单测 |
| P1 状态一致 | 1 | 6 | 0/1/0 | 启停状态与授权表统一由 Rust 保存 |
| P2 SDK 与契约 | 5 | 24 | 1/4/0 | 能力名、topic、manifest 只保留一个来源，插件纳入类型检查 |
| P2 结构整理 | 7 | 20 | 3/4/0 | 整理根目录、文档分层，并让文档与代码保持同步 |
| P3 模块拆分 | 6 | 29 | 0/6/0 | 把超过 20KB 的大文件拆小，降低外部模型改错的风险 |
| P3 架构演进 | 3 | 30 | 0/0/3 | 统一命令分层和错误模型 |
| P4 长期 | 2 | 64 | 0/0/2 | 真正的插件隔离，开放第三方生态前必须完成 |

## 三、排序后的任务清单

### P0 安全止血（14.5 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 | store_get/set/delete 加 storage 能力校验，plugin_file 改用 is_safe_id | Rust 安全 | 低 | 2h | — | 未授权/非法 id/盘符 id(如 C:) 三类调用均被拒；新增 cargo test ≥3 条 |
| 2 | S2 | bus_publish 在 Rust 侧校验 <pluginId>: 前缀与 bus:publish 授权 | Rust 安全 | 中 | 3h | — | 直接 invoke 发布他人前缀 topic 被拒；verify 套件不回退 |
| 3 | S3 | overlay_show/hide/destroy 在 Rust 侧校验 overlay 授权 | Rust 安全 | 低 | 2h | — | 未声明 overlay 的插件 invoke 被拒；cargo test 覆盖 |
| 4 | S4 | 合并三套 id 校验（is_safe_id / valid_id / store 手写）为 ids.rs | Rust 重构 | 低 | 2h | S1 | 全仓只剩一个实现；gate/ble/http/overlay/permission/store 均引用它 |
| 5 | S5 | 命令门禁覆盖测试：带 plugin_id 的命令必须经过 gate::plugin_capability | Rust 测试 | 中 | 4h | S1,S2,S3 | 新增命令漏门禁时测试变红 |
| 6 | S6 | 删除 .dispatch 下带 D: 绝对路径的重复测试副本，work/ 加入 .gitignore | 仓库卫生 | 低 | 1h | — | 仓库内 grep 不到 D:/test；unit:astock 仍通过 |
| 7 | S7 | 移除 scripts/gh-auth.cmd，Cargo authors 改真实信息 | 仓库卫生 | 低 | 0.5h | — | 文件已从 HEAD 移除 |

### P1 工程底座（18 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | E1 | scripts/ 拆为 tests/unit、tests/e2e/harness、tools/（纯 git mv + 改 package.json 路径） | 结构 | 低 | 2h | S6 | 所有 npm 脚本路径可用；单独一个只含移动的 PR |
| 9 | E2 | GitHub Actions CI（windows-latest）：tsc、unit、cargo fmt/clippy/test、tauri build –debug | CI | 中 | 4h | E1 | PR 上自动跑且全绿 |
| 10 | E3 | 清理 clippy -D warnings 与 rustfmt 基线 | Rust | 中 | 3h | E2 | CI 中 clippy/fmt 步骤通过 |
| 11 | E4 | 接入 ESLint + Prettier（或 Biome）并修现有告警 | 前端 | 中 | 4h | E2 | lint 步骤进 CI 且通过；去掉无效的 eslint-disable |
| 12 | E5 | vite.config 装 @types/node 去 ts-expect-error；tsconfig target ES2022 并覆盖配置文件 | 前端 | 低 | 1h | — | tsc 通过，无 ts-expect-error |
| 13 | E6 | Cargo crate-type 只留 rlib；bundle.targets 改 [“nsis”] | 构建 | 低 | 1h | E2 | release 构建通过且 verify:release 12 条不回退 |
| 14 | E7 | capabilities/default.json 按窗口拆成 pet/settings/overlay/consent | Tauri 安全 | 中 | 3h | — | consent/overlay 不再拥有拖拽、穿透、光标轮询权限；verify 不回退 |

### P1 测试补齐（22 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Q1 | permission.rs 单测（声明校验、授权/撤销、同意框关闭即拒绝） | Rust 测试 | 中 | 4h | S4 | ≥8 条 cargo test |
| 16 | Q2 | unit-*.mjs 迁到 node:test + node:assert，公共断言去重 | 测试 | 低 | 3h | E1 | 条数不少于 433；CI 输出分组结果 |
| 17 | Q3 | 前端运行时单测：state-machine、topic-acl、event-bus、plugin-url、enqueue、validateManifest | 测试 | 中 | 8h | Q2 | ≥40 条，覆盖优先级队列、续期、45s 回落、深度上限 |
| 18 | Q4 | 插件纯函数单测：todo-txt 解析/格式化、hr-ble BPM uint8/uint16 解析 | 测试 | 低 | 3h | Q2 | ≥20 条 |
| 19 | Q5 | ble.rs 抽出可测纯逻辑（持有者计数、数据解析）并单测 | Rust 测试 | 中 | 4h | — | ≥6 条 cargo test，不依赖真蓝牙 |

### P1 状态一致（6 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | C1 | 插件启停状态从 localStorage 迁到 Rust（原子写），含一次性迁移 | 运行时 | 中 | 6h | S4 | 清 WebView 缓存后启停状态保留；verify 不回退 |

### P2 SDK 与契约（24 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | K1 | packages/sdk/index.d.ts：PluginContext、PetAction 九状态、manifest 类型 | SDK | 中 | 6h | — | bridge.ts 不再 PluginContext = any |
| 22 | K2 | 标准 topic 常量收进 SDK，插件私有 topic 留本地 | SDK | 低 | 2h | K1 | todo:changed 等只定义一处 |
| 23 | K3 | capabilities.json 作能力名单一来源，Rust/TS 一致性测试 | SDK | 中 | 4h | K1 | AGENT_HOOKS_CAP 等不再双写；改一边测试即红 |
| 24 | K4 | manifest.schema.json + apiVersion/minHostVersion，前端与 Rust 共用 | SDK | 中 | 6h | K1 | 两侧用同一 schema；不兼容插件被拒并提示 |
| 25 | K5 | 插件 // @ts-check + tsconfig.plugins.json(checkJs)，修类型错误 | 插件 | 中 | 6h | K1,K2 | 四个插件 tsc 0 error，进 CI |

### P2 结构整理（20 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | R1 | HTML 入口移入 src//index.html，同步 vite input 与 Rust 建窗 URL | 结构 | 中 | 3h | E2 | 四个窗口 dev/打包均能打开；verify:release 通过 |
| 27 | R2 | 根目录收纳：app-icon → assets/，PLUGIN_SDK/CONTEXT → docs/ | 结构 | 低 | 1h | — | 根目录 ≤12 项；链接无 404 |
| 28 | R3 | docs 分层 architecture / plugin-dev / process，修交叉链接 | 文档 | 低 | 3h | R2 | 全仓相对链接可达 |
| 29 | R4 | .dispatch 去向落地（迁 GitHub Issues/Projects 或 docs/process/dispatch/） | 流程 | 中 | 4h | S6 | 无中文路径；卡片与结果可追溯 |
| 30 | R5 | AGENTS.md 瘦身至 ≤5KB，约定/误判先例移入 conventions.md | 文档 | 中 | 4h | R3 | 核心硬约束全部保留；新文件被索引 |
| 31 | R6 | ARCHITECTURE §4 目录树与 README 目录速览同步现状 | 文档 | 低 | 2h | R1,R3 | 列出全部 services/window 模块与 4 个插件 |
| 32 | R7 | tools/check-docs.mjs：校验文档目录树与实际一致，进 CI | CI | 中 | 3h | R6,E2 | 删一个模块而文档未改时 CI 变红 |

### P3 模块拆分（29 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | M1 | settings/main.ts 拆为 nav / sections/* / plugin-page | 前端 | 中 | 4h | Q3 | 单文件 ≤6KB；verify 不回退 |
| 34 | M2 | err-overlay 内联样式移入 CSS，评估收紧 style-src ‘unsafe-inline’ | 前端安全 | 中 | 3h | E6 | index.html 无内联样式；CSP 结论写入 ADR |
| 35 | M3 | astock market.js 按源拆 sources/{eastmoney,tencent,sina} + registry | 插件 | 中 | 6h | Q2 | 433 条单测与 verify:astock 154 条全绿 |
| 36 | M4 | astock index.js / widget.js 按视图拆分 | 插件 | 中 | 6h | M3 | 单文件 ≤12KB；verify:astock 不回退 |
| 37 | M5 | todo → com.pet.todo 改名，迁移存储目录与授权表 | 插件 | 中 | 4h | C1 | 老用户数据无损迁移；verify:todo 通过 |
| 38 | M6 | skins.rs、agent.rs 拆子模块（protocol/download/ingest/watcher/normalize） | Rust | 中 | 6h | E3 | cargo test 72+ 全绿；单文件 ≤10KB |

### P3 架构演进（30 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | A1 | 统一命令分层约定（commands 薄层 or 服务自带）并迁移 | Rust 架构 | 高 | 10h | S5,M6 | 约定写入 ADR；全部命令符合 |
| 40 | A2 | HostError（thiserror，code+message）替代 Result<_,String>，前端按 code 分支 | Rust+前端 | 高 | 12h | A1 | 无前端字符串匹配错误；verify 不回退 |
| 41 | A3 | 可选 e2e 工作流：CI 里跑 dev:debug + verify 套件（workflow_dispatch） | CI | 高 | 8h | E2,E1 | 手动触发可跑通 verify/verify:agent |

### P4 长期（64 h）

| # | ID | 任务 | 领域 | 难度 | 工时 | 依赖 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | L1 | Web Worker 插件宿主：ADR + 原型（插件身份由宿主分配，不可伪造） | 运行时安全 | 高 | 16h | K1,S5 | ADR 获批；todo 插件在 Worker 中跑通 |
| 43 | L2 | Web Worker 宿主全面落地，四插件迁移 | 运行时安全 | 高 | 48h | L1 | 同 realm 越权用例全部被拒；全部 verify 通过 |

## 四、建议排期（单人，每天约 6 个有效人时）

| 时间 | 任务 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 天 | S1–S7 | 安全止血 + 仓库卫生，可当天合入 |
| 第 2–3 天 | E1–E7 | CI 绿灯，之后每张卡都由 CI 把关 |
| 第 4–6 天 | Q1–Q5、C1 | 测试补齐，启停状态收归 Rust |
| 第 2 周 | K1–K5 | SDK 与契约，插件纳入类型检查 |
| 第 2–3 周 | R1–R7 | 结构与文档整理（目录迁移的 PR 只做 git mv） |
| 第 3–4 周 | M1–M6 | 大文件拆分（在单测保护下进行） |
| 第 4–5 周 | A1–A3 | 命令分层、错误模型、e2e 进 CI |
| 之后 | L1–L2 | Web Worker 宿主（开放第三方之前完成） |

## 五、可并行派发建议（并发上限 3）

- 第一批：S1、S2、S3 互不依赖，可以同时派发；S6、S7 由 PM 自己顺手处理。

- 第二批：E2 合入后，E3、E4、E7 可以并行。

- 第三批：Q2 完成后，Q3、Q4 可以并行；Q1、Q5 不依赖 Q2，随时可以插入。

- K1 是 K2–K5 的共同前置，必须先单独完成。

- 目录迁移类（E1、R1、R2、R3）会大面积改动文件路径，要串行执行，不要和其他卡同时在途，避免冲突。

## 六、风险与假设

- E3（clippy 基线）的工时取决于现有告警数，实际可能在 1–6h 之间浮动。

- R1 会改动窗口 URL，同时影响 Rust 建窗代码和打包产物，必须用 verify:release 兜底。

- C1、M5 涉及老用户数据迁移，要先写好迁移的单测再改代码。

- L2 的 48h 是粗估，L1 原型完成后需要重新评估。